## Лист1
Отчет о выполнении Плана мероприятий администрации Невского района Санкт-Петербурга по созданию доступной среды жизнедеятельности маломобильных групп населения за 9 месяцев 2017 года (объекты образования)
№ п/п | Наименование учреждения, адрес | Наименование мероприятия (по плану) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении (за 9 месяцев 2017)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Чернова, д. 13, литера А | Устройство входной зоны: установка пандуса с двухуровневыми поручнями с двух сторон | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Директор школы | Выполнено
2 | Школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга, пр. Елизарова, д. 7а, лит. А | Оборудование актового зала индукционной петлей | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Директор школы | В процессе. Аукцион прошел в сентябре 2017.
3 | ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новоселов, д. 11, лит. А | Закупка автобуса | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Директор школы | Отсутствует финансирование
4 | ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Русановская, д.15, корп.2 | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (нанесение разметки, установка дорожного знака) | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Руководители образовательных учреждений | Планируется в 4 квартале.
| ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга, пр. Солидарности, д. 25, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено частично.
| ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга, Рыбацкий пр., д.7, корп.2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
5 | ГБДОУ детский сад № 10 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, пр. Елизарова, д. 21, корп. 2, лит. А | Установка системы вызова персонала | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Руководители образовательных учреждений | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новоселов, д.55, лит. Т |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 102 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул. Подвойского, д. 14, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, д. 7, корп. 3, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 112 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Белышева, д. 8, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, пр.Солидарности, д.3,и корп.4, лит.А |  |  |  | Сверх плана выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 124 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул.Латышских стрелков, д.11, корп.3, лит.А |  |  |  | Сверх плана выполнено.
6 | ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 4, лит. Ф; | Нанесение контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | 3 квартал 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Руководители образовательных учреждений | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, д. 45, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 36, корп.2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школе № 342 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Бабушкина, д.50, лит.А |  |  |  | Сверх плана выполнено.
| ГБОУ лицее № 344 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Тельмана. д.47 |  |  |  | Сверх плана выполнено.
7 | ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 20, корп. 4, лит. Ф; | Обновление контрастной маркировки краевых ступеней лестниц, пандусов | 3 квартал 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Руководители образовательных учреждений | Выполнено.
| ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга, пр.Солидарности, д.1, корп.2, лит.А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 12, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 24, корп. 4 |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Тельмана, д. 47 |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 346 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Подвойского, д. 18, корп. 3 лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга, Октябрьская наб., д. 70, корп.2 |  |  |  | Выполнено частично (только крыльцо).
| ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Коллонтай, д. 41, к. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 592 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Подвойского, д. 50, корп. 4 |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Герооя Российской Федерации В.Е.Дудкина, ул. Джона Рида, д. 6, лит. А |  |  |  | Выполнено частично (только крыльцо).
| ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новоселов, д. 59 |  |  |  | Выполнено.
| ГБУ ДО ЦТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга, ул.Ивановская, д. 11 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Чернова, д. 19 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 10 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга, пр. Елизарова, д. 21, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Крыленко, д. 9, корп. 3 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 12 Невского района Санкт-Петербурга, Рыбацкий пр., д. 51,корп. 2 |  |  |  | Выполнено частично (крыльцо).
| ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Караваевская, д. 40, корп. 2 |  |  |  | Выполнение перенесено на 4 квартал.
| ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Седова, д.46, корп. 2, лит. А; ул.Ткачей, д. 26; пр.Обуховской Обороны, д. 39 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 23 Невского района Санкт-Петербурга, пр.Солидарности, д. 8, корп. 2, лит. А; Российский пр., д.19 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 30 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Седова, д. 78, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 33 Невского района Санкт-Петербурга, пр.Пятилеток, д. 14, корп. 3, лит. А |  |  |  | Выполнено частично.
| ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Седова, д. 81, лит. А |  |  |  | Выполнено частично.
| ГБДОУ детский сад № 44 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Ивановская, д. 23, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга, Российский пр., д. 3, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга, пр. Елизарова, д. 16, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга, Товарищеский пр., д. 16, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено частично.
| ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Седова, д. 138, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Караваевская, д. 25, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 75 Невского района Санкт-Петербурга, 3-й Рабфаковский пер., д. 10, корп. 2, лит. Л |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Дыбенко, д. 24, корп.3 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 105 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Подвойского, д. 14, корп. 3 |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Подвойского ул., д.48, корп.4, литер А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 112 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Белышева, д. 8, корп. 2, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Караваевская, д. 2, корп. 2, лит.А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 126 Невского района Санкт-Петербурга, пр. Шлиссельбургский, д. 31, корп. 2, лит.А |  |  |  | Выполнено.
| ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга, ул. Седова, д. 96, лит. А |  |  |  | Выполнено.
| ГБОУ школа № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, пр. Солидарности, д.3, корп. 4 |  |  |  | Выполнено сверх плана.
| ГБДОУ детский сад № 124 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга, ул.Латышских стрелков, д.11, корп.3, лит.А |  |  |  | Выполнено сверх плана.
| ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, ул. Бабушкина, д. 56, корп. 1, лит. А |  |  |  | Выполнено частично (сверх плана).
| ГБОУ начальная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга, пр.Пятилеток, д. 6, корп. 2 |  |  |  | Выполнено частично (сверх плана).
8 | ГБОУ № 13 | Установка информационных табличек с использованием шрифта Брайля на входах в учреждение, кабинетах | 2017 | Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга Руководители образовательных учреждений | Аукцион не состоялся. По объектам: ГБОУ №№ 639, 667, ГБДОУ №№ 5, 27, 64, 109, 125, 130 - выполнено. Планируется выполнение в 4 квартале: ГБОУ №№ 14, 20, 329, 331, 528, ГБДОУ №№ 47, 51, 70, 73, 92, 111, 114, 143.
ГБОУ № 14
ГБОУ № 20
ГБОУ № 22
ГБОУ № 23
ГБОУ № 39
ГБОУ № 323
ГБОУ № 326
ГБОУ № 328
ГБОУ № 329
ГБОУ № 331
ГБОУ № 334
ГБОУ № 336
ГБОУ № 337
ГБОУ № 338
ГБОУ № 340
ГБОУ № 342
ГБОУ № 344
ГБОУ № 345
ГБОУ № 346
ГБОУ № 497
ГБОУ № 512
ГБОУ № 516
ГБОУ № 528
ГБОУ № 569
ГБОУ № 574
ГБОУ № 591
ГБОУ № 593
ГБОУ № 627
ГБОУ № 639
ГБОУ № 667
ГБОУ № 690
Взлёт
Театральная Семья
ЦППМС
ГБДОУ № 1
ГБДОУ № 5
ГБДОУ № 6
ГБДОУ № 10
ГБДОУ № 11
ГБДОУ № 12
ГБДОУ № 14
ГБДОУ № 15
ГБДОУ № 17
ГБДОУ № 18
ГБДОУ № 22
ГБДОУ № 23
ГБДОУ № 25
ГБДОУ № 27
ГБДОУ № 28
ГБДОУ № 30
ГБДОУ № 33
ГБДОУ № 35
ГБДОУ № 36
ГБДОУ № 37
ГБДОУ № 38
ГБДОУ № 39
ГБДОУ № 41
ГБДОУ № 43
ГБДОУ № 47
ГБДОУ № 48
ГБДОУ № 49
ГБДОУ № 50
ГБДОУ № 51
ГБДОУ № 55
ГБДОУ № 60
ГБДОУ № 61
ГБДОУ № 62
ГБДОУ № 64
ГБДОУ № 67
ГБДОУ № 68
ГБДОУ № 69
ГБДОУ № 70
ГБДОУ № 73
ГБДОУ № 75
ГБДОУ № 76
ГБДОУ № 78
ГБДОУ № 79
ГБДОУ № 80
ГБДОУ № 83
ГБДОУ № 84
ГБДОУ № 85
ГБДОУ № 87
ГБДОУ № 90
ГБДОУ № 92
ГБДОУ № 93
ГБДОУ № 94
ГБДОУ № 95
ГБДОУ № 100
ГБДОУ № 103
ГБДОУ № 104
ГБДОУ № 105
ГБДОУ № 106
ГБДОУ № 109
ГБДОУ № 110
ГБДОУ № 111
ГБДОУ № 113
ГБДОУ № 114
ГБДОУ № 115
ГБДОУ № 117
ГБДОУ № 119
ГБДОУ № 121
ГБДОУ № 122
ГБДОУ № 124
ГБДОУ № 125
ГБДОУ № 126
ГБДОУ № 127
ГБДОУ № 129
ГБДОУ № 130
ГБДОУ № 133
ГБДОУ № 135
ГБДОУ № 137
ГБДОУ № 141
ГБДОУ № 142
ГБДОУ № 143
9 | ГБОУ школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Дж.Рида, д.6, лит.А |  | 3 квартал 2017 | Руководитель ОУ | Сверх плана: выполнен ремонт туалета.
10 | ГБДОУ детский сад№ 117 Невского района Санкт-Петербурга, ул.Кржижановского, д.2 |  | 3 квартал 2017 | Руководитель ОУ | Сверх плана: установлены информационные таблички на туалет и кнопку вызова персонала, а также контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.